## Feuille1
date	nb heures réalisées	nb d'heures estimées	nombre d'heures pour la séance	progression réelle	progression attendue	rendement réel (%/h)	rendement estimé (%/h)	moral du groupe (/10)		phase du projet	Etat	progression	nombre de ressources assignées	détail
18/12/14	70,2	68		0,18	0,28	0,26	0,41	7		initialisation	terminé	100,00%	0
08/01/15	96,2	88	20	0,24	0,36	0,25	0,41	5,5		expression des besoins	terminé	100,00%	0
12/01/15	137	119,5	31,5	0,44	0,49	0,32	0,41	6		Description des solutions	en cours	33,00%	6	toute l'équipe
15/01/15	162,7	148,5	29	0,51	0,61	0,31	0,41	5		Évaluation des solutions	non commencé	0,00%	0
19/01/15	182,2	175	26,5	0,6	0,72	0,33	0,41	4,5		bilan du projet	non commencé	0,00%	0
22/01/15		201,5	26,5		0,83		0,41
26/01/15		243	41,5		1		0,41			livrables	état	livré	date de livraison
										dossier d’initialisation	terminé	oui	19/12/14
										PAQ	terminé	oui	12/12/14
nombre d'heure réalisée et nombre d'heures estimée en fonction du temps										Dossier d'EB	terminé	oui	13/01/15
										Dossier de solution	en cours	non	23/01/15
										Dossier de choix	non commencé	non	27/01/15
										bilan du projet	non commencé	non	27/01/15
					Evolution du moral du groupe en fonction du temps

				rendement horaire en fonction du temps
progression prévue et effective