## Feuille1
date	nb heure réaliser	nb d'heure estimées	nombre d'heure pour la séance	progression réelle	progression attendue	rendement réel	rendement estimé	moral du groupe (/10)		phase du projet	Etat	progression	nombre de ressources assignées	détail
18/12/14	70,2	69,5		0,18	0,2709551657	0,2564102564	0,3898635478	7		initialisation	terminé	100,00%	0
08/01/15		94,5	25		0,3684210526		0,3898635478			expression des besoins	en cours	7,00%	6	toute l'équipe
12/01/15		127	32,5		0,4951267057		0,3898635478			Description des solutions	non commencé	0,00%	0
15/01/15		159	32		0,6198830409		0,3898635478			Évaluation des solutions	non commencé	0,00%	0
19/01/15		185	26		0,7212475634		0,3898635478			bilan du projet	non commencé	0,00%	0
22/01/15		211	26		0,8226120858		0,3898635478
26/01/15		256,5	45,5		1		0,3898635478			livrables	état	livré	date de livraison
rendement horaire en fonction du temps										dossier d’initialisation	terminé	oui	19/12/14
										PAQ	terminé	oui	12/12/14
				Evolution du moral du groupe en fonction du temps						Dossier d'EB	en cours	non	13/01/15
										Dossier de solution	non commencé	non	23/01/15
										Dossier de choix	non commencé	non	27/01/15
										bilan du projet	non commencé	non	27/01/15

Progression prévue et effective en fonction du temps

				nombre d'heure réalisée et nombre d'heures estimée en fonction du temps