## Feuille1
date	nb heures réalisées	nb d'heures estimées	nombre d'heures pour la séance	progression réelle	progression attendue	rendement réel (%/h)	rendement estimé (%/h)	moral du groupe (/10)		phase du projet	Etat	progression	nombre de ressources assignées	détail		livrables	état	livré	date de livraison
18/12/14	70,2	68		0,18	0,30	0,26	0,44	7		initialisation	terminé	100,00%	0			dossier d’initialisation	terminé	oui	19/12/14
08/01/15	96,2	88	20	0,24	0,39	0,25	0,44	5,5		expression des besoins	terminé	100,00%	0			PAQ	terminé	oui	12/12/14
12/01/15	137	119,5	31,5	0,44	0,53	0,32	0,44	6		Description des solutions	terminé	100,00%	0			Dossier d'EB	terminé	oui	13/01/15
15/01/15	162,7	146,5	27	0,51	0,65	0,31	0,44	5		Évaluation des solutions	terminé	100,00%	0			Dossier de solution	terminé	oui	23/01/15
19/01/15	182,2	172	25,5	0,6	0,76	0,33	0,44	4,5		bilan du projet	terminé	100,00%	0			Dossier de choix	terminé	non	27/01/15
22/01/15	215	197,5	25,5	0,81	0,87	0,38	0,44	5,5	progression prévue et effective par séance							bilan du projet	terminé	non	27/01/15
26/01/15	268,5	227	29,5	1	1	0,37	0,44	7

			séance	progression réelle	progression attendue
			1	0,18	0,30
			2	0,24	0,39
			3	0,44	0,53
			4	0,51	0,65	Evolution du moral du groupe en fonction du temps
			5	0,6	0,76
			6	0,81	0,87
			7	1	1,00
nombre d'heure réalisée et nombre d'heures estimée en fonction du temps

				rendement horaire en fonction du temps
progression prévue et effective