## Feuille1
date	nb heure réaliser	nb d'heure estimées	nombre d'heure pour la séance	progression réelle	progression attendue	rendement réel (%/h)	rendement estimé (%/h)	moral du groupe (/10)		phase du projet	Etat	progression	nombre de ressources assignées	détail
18/12/14	70,2	69,5		0,18	0,2709551657	0,26	0,39	7		initialisation	terminé	100,00%	0
08/01/15	96,2	94,5	25	0,24	0,3684210526	0,25	0,39	5,5		expression des besoins	en cours	25,00%	6	toute l'équipe
12/01/15		127	32,5		0,4951267057		0,39			Description des solutions	non commencé	0,00%	0
15/01/15		159	32		0,6198830409		0,39			Évaluation des solutions	non commencé	0,00%	0
19/01/15		185	26		0,7212475634		0,39			bilan du projet	non commencé	0,00%	0
22/01/15		211	26		0,8226120858		0,39
26/01/15		256,5	45,5		1		0,39			livrables	état	livré	date de livraison
										dossier d’initialisation	terminé	oui	19/12/14
rendement horaire en fonction du temps										PAQ	terminé	oui	12/12/14
										Dossier d'EB	en cours	non	13/01/15
										Dossier de solution	non commencé	non	23/01/15
										Dossier de choix	non commencé	non	27/01/15
				Evolution du moral du groupe en fonction du temps						bilan du projet	non commencé	non	27/01/15

			nombre d'heure réalisée et nombre d'heures estimée en fonction du temps
Progression prévue et effective en fonction du temps